## Рекапитулация
Обект: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''
Том II: Етап III от км 1+223.85 до км 1+680.44
Подетап: От км.0+400.69 до км.0+456.59 - участък с дължина 55.90м
Част 04: Хидротехническа и строително конструктивна
Фаза: Работен проект
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
| № | Вид работа | Стойност
| 1 | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
| 2 | РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪНЕН ПРАГ
| 3 | ЗЕМНИ РАБОТИ
| 4 | УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОТОРКРЕТ
| 6 | БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА ПО ДЪНО
ОБЩО:
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 3%:
ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 20%:
Всичко лв:

## Подготвителни работи
Обект: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''
Том II: Етап III от км 1+223.85 до км 1+680.44
Подетап: От км.0+400.69 до км.0+456.59 - участък с дължина 55.90м
Част 04: Хидротехническа и строително конструктивна
Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
№ | Вид работа | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Изсичане на храсти | 100м2 | 1
2 | Доставка на баластра за рампи | м3 | 600
3 | Транспорт на баластра от 5км | т | 1140
4 | Разриване на баластра с булдозер за направа на рампи и уплътняване на пластове по 20 до 18kN/m3 | м3 | 600
5 | Водочерпене с помпа с Q=500л/мин. и H=20м | мсм | 55
6 | Доставка, транспорт, набиване и изваждане на стоманена шпунтова стена с височина 8,00м и L=65м | м2 | 520
7 | Изваждане и набиване на стоманена шпунтова стена - 10м | м2 | 80
8 | Пътни знаци за временна организация на движението
|  |  |  | Общо лв: | 0
|  |  |  | Непредвидени разходи 3% лв: | 0
|  |  |  | Данък добавена стойност 20% лв: | 0
|  |  |  | Всичко лв: | 0

## Разваляне на дънни прагове
Обект: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''
Том II: Етап III от км 1+223.85 до км 1+680.44
Подетап: От км.0+400.69 до км.0+456.59 - участък с дължина 55.90м
Част 04: Хидротехническа и строително конструктивна
Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪНЕН ПРАГ
№ | Вид работа | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Разбиване на бетон с къртач | м3 | 10.5
2 | Натоварване на бетонови отпадъци на камион | м3 | 10.5
3 | Извозване на строителни отпадъци | т | 23
Общо лв:
Непредвидени разходи 3% лв:
Данък добавена стойност 20% лв:
Всичко лв:

## Земни работи
Обект: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''
Том II: Етап III от км 1+223.85 до км 1+680.44
Подетап: От км.0+400.69 до км.0+456.59 - участък с дължина 55.90м
Част 04: Хидротехническа и строително конструктивна
Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗЕМНИ РАБОТИ
№ | Вид работа | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Изкоп с багер на транспорт в земни почви при две утежнени условия | м3 | 675
2 | Тънки изкопи до 0,5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3м хоризонтално разстояние | м3 | 75
3 | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 75
4 | Транспорт на земни почви на депо на разстояние 5км | т | 1350
5 | Разриване на земни почви на депо с булдозер | м3 | 750
6 | Изкоп с багер на транспорт на земни почви от депо за направа на обратен насип | м3 | 60
7 | Транспорт на земни почви на разстояние 5км | т | 114
8 | Направа на обратен насип с уплътняване | м3 | 60
|  |  |  | Общо лв: | 0
|  |  |  | Непредвидени разходи 3% лв: | 0
|  |  |  | Данък добавена стойност 20% лв: | 0
|  |  |  | Всичко лв: | 0

## Укрепване стени
Обект: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''
Том II: Етап III от км 1+223.85 до км 1+680.44
Подетап: От км.0+400.69 до км.0+456.59 - участък с дължина 55.90м
Част 04: Хидротехническа и строително конструктивна
Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ
№ | Вид работа | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Направа и разваляне на кофраж | м2 | 270
2 | Доставка и полагане на бетон C16/20 | м3 | 257
3 | Транспорт на бетон от 5км | м3 | 257
4 | Вибриране на бетон | м3 | 257
|  |  |  | Общо лв: | 0
|  |  |  | Непредвидени разходи 3% лв: | 0
|  |  |  | Данък добавена стойност 20% лв: | 0
|  |  |  | Всичко лв: | 0

## Торкрет
Обект: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''
Том II: Етап III от км 1+223.85 до км 1+680.44
Подетап: От км.0+400.69 до км.0+456.59 - участък с дължина 55.90м
Част 04: Хидротехническа и строително конструктивна
Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОТОРКРЕТ
№ | Вид работа | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Очукване на каменна повърхнина и измиване с водна струя | м2 | 295
2 | Почистване на съществуващи фуги | м' | 1290
3 | Пясъкоструене на подготвената за торкретиране повърхност | м2 | 295
4 | Измиване с водно въздушна струя | м2 | 295
5 | Поливане в продължение на 3 дни подготвената за торкретиране повърхност | м2 | 295
6 | Пробиване на дупки с пистолет | м' | 195
7 | Заливане на анкери с циментов разтвор 1:2 | м' | 195
8 | Направа и монтаж на анкери | кг. | 310
9 | Мрежа от стомана А-I Ø5мм 10х10см | кг. | 1000
10 | Транспорт на армировка от 5км | т | 1
11 | Направа на барбакани от поцинковани тръби Ø1'', прикрепени към армировъчната мрежа | м' | 16
12 | Стоманоторкрет d=5см (2см+3см) с модифициращ състав | м2 | 295
13 | Запечатващо покритие | м2 | 295
14 | Поливане на торкретните повърхности до 14 ден - 1 пласт | м2 | 295
15 | Поливане на торкретните повърхности до 14 ден - 2 пласт | м2 | 295
16 | Изпитване проби цимент по БДС 72-86 | бр. | 2
17 | Изпитване проби пясък по БДС 172-83 | бр. | 2
18 | Изпитване якост на натиск | бр. | 5
19 | Изпитване на мразоустойчивост | бр. | 1
20 | Определяне на сцепление каменна зидария-торкрет | бр. | 1
21 | Изпитване на запечатващо покритие | бр. | 1
22 | Направа и разваляне на скеле | м3 | 147
|  |  |  | Общо лв: | 0
|  |  |  | Непредвидени разходи 3% лв: | 0
|  |  |  | Данък добавена стойност 20% лв: | 0
|  |  |  | Всичко лв: | 0

## Облицовка дъно
Обект: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''
Том II: Етап III от км 1+223.85 до км 1+680.44
Подетап: От км.0+400.69 до км.0+456.59 - участък с дължина 55.90м
Част 04: Хидротехническа и строително конструктивна
Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА ПО ДЪНО
№ | Вид работа | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност
1 | Направа и разваляне на кофраж | м2 | 63
2 | Изработка и монтаж на армировка от стомана А-III | кг. | 3700
3 | Транспорт на армировка от 5км | т | 4
4 | Направа на барбакани от PVC тръби Ø100мм | м' | 24
5 | Доставка и полагане на бетон C16/20 - 10см | м3 | 240
6 | Транспорт на бетон от 5км | м3 | 240
7 | Грижи за бетона | м2 | 500
8 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 | м3 | 48
9 | Вибриране на бетон | м3 | 240
|  |  |  | Общо лв: | 0
0
|  |  |  | Непредвидени разходи 3% лв: | 0
|  |  |  | Данък добавена стойност 20% лв: | 0
|  |  |  | Всичко лв: | 0